## Kanban
Etapa | Actividad | EN PROCESO
1. Diseño | Definir entidades principales del sistema (Libro, Usuario, Préstamo). | TERMINADO
1. Diseño | Esquematizar relaciones entre entidades y preparar el diagrama ER. | TERMINADO
1. Diseño | Definir campos y tipos de datos necesarios para cada tabla. | TERMINADO
1. Diseño | Planificar funcionalidades del sistema (CRUD, búsquedas, reportes). | TERMINADO
2. Configuración Inicial | Configurar repositorio en GitHub. | TERMINADO
2. Configuración Inicial | Instalar PostgreSQL y configurar conexión en Java. | PENDIENTE
2. Configuración Inicial | Crear la base de datos inicial con las tablas principales. | PENDIENTE
3. Implementación de Base de Datos | Crear la tabla 'Libro' con sus columnas y restricciones. | PENDIENTE
3. Implementación de Base de Datos | Crear la tabla 'Usuario' con sus columnas y restricciones. | PENDIENTE
3. Implementación de Base de Datos | Crear la tabla 'Préstamo' con claves foráneas y restricciones. | PENDIENTE
3. Implementación de Base de Datos | Probar consultas SQL básicas (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE). | PENDIENTE
4. Implementación de la Lógica de Negocio | Crear métodos en Java para manejar datos (insertar, actualizar, eliminar). | PENDIENTE
4. Implementación de la Lógica de Negocio | Configurar conexión a la base de datos usando JDBC. | PENDIENTE
5. Diseño de la Interfaz de Usuario | Diseñar prototipo de interfaz en JavaFX. | PENDIENTE
5. Diseño de la Interfaz de Usuario | Crear pantallas principales (gestión de libros, usuarios, préstamos). | PENDIENTE
5. Diseño de la Interfaz de Usuario | Agregar validaciones básicas en formularios (ejemplo: campos obligatorios). | PENDIENTE
6. Integración y Pruebas | Realizar pruebas de integración entre interfaz y base de datos. | PENDIENTE
6. Integración y Pruebas | Probar casos de uso reales (registro de préstamo, devolución, etc.). | PENDIENTE
6. Integración y Pruebas | Depurar errores encontrados durante las pruebas. | PENDIENTE
7. Documentación y Presentación | Documentar la arquitectura y funcionalidades del sistema. | PENDIENTE
7. Documentación y Presentación | Preparar presentación final y realizar revisión del proyecto. | PENDIENTE

## DATA
PENDIENTE
EN PROCESO
TERMINADO